| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 实施乡村振兴战略实绩考核第三方评估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 市农业农村局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 12.00 | 12.00 |  | 11.60 |  | 10 |  | 96.66 |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 12.00 | 12.00 |  | 11.60 |  | — |  | 96.66 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对平城、云冈、新荣、左云4个县区2020年度实施乡村振兴战略实绩情况进行第三方评估 |  |  |  |  |  |  | 完成对4县区第三方评估 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：完成4县区评估 |  |  | 4 | 4 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：完成及时性 |  |  | 1月底 | 1月底 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：成本控制 |  |  | 12万元 | 11.6万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 |  | 增强乡村振兴政策科学性 |  |  | 增强 | 增强 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：满意 |  |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.7 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 按照省市安排，聘请山西农业大学经济政策效能评价评估中心，于2021年1月下旬，完成对平城、云冈、新荣、左云4个县区乡村振兴战略实绩考核第三方评估工作，达到预期目标。经询价，以11.6万元执行完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 完成对平城、云冈、新荣、左云4个县区乡村振兴战略实绩考核第三方评估工作，随机抽取7个乡镇（平城区1个，其他3个县区均为2个）的14个村的280户农户为代表，以调查问卷等形式，进行综合评估。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | 为市委、市政府科学全面精准评估2020年度有关县区乡村振兴战略实施情况提供有效依据，并为完善乡村振兴实绩考核积累了重要经验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 进一步增强市级乡村全面振兴推进的科学性、精准性，有力提高了有关县区党委政府对实施乡村振兴战略的重要性的认识程度，推动政策全面落地落实，很好达到预期目的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 1.优选评估团队。结合市情农情，聘请在全省具有较大的影响力，由全国乡村振兴专家、省农业经济首席专家、曾任山西农大经济管理学院院长的王广斌担任中心主任的山西农业大学政府政策效能评估中心团队承担。 2.规范严格进行。其中平城区抽取1个乡镇，其余县区各抽取2个乡镇，每个乡镇随机抽取2个行政村，每个村抽取20户，总户数为280户。 3.有效使用成果。评估结果作为市级报请省级实施乡村振兴战略实绩考核优秀县区的重要依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 聘请第三方评估实施乡村振兴战略实绩考核的长效机制、实施乡村振兴战略事中考核机制等有待建立。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 积极探索建立健全聘请第三方评估实施乡村振兴战略实绩考核的长效机制、实施乡村振兴战略事中考核机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |