| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大同好粮品牌建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 大同市农业农村局市场科 大同市品牌农业与科技信息发展中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1000万元 | 1000万元 | 674万元 |  | 10 |  | 67.4% |  | 6.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1000万元 | 1000万元 | 674万元 |  | — |  | 67.4% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推动“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌向全市、全省、全国扩大宣传，打造成全国知名品牌，走向京津冀、长三角、粤港澳等全国主要消费区，年销售“大同好粮”特优产品达到2亿元以上。 |  |  |  |  |  | “大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌已经走向全国，打造成了知名品牌，向全国各地年销售“大同好粮”特优产品3亿元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：参展展会数量 |  | ≥3个 | 6 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：展会标准 |  | 高 | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：工作完成及时性 |  | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1： |  | ≦1000万元 | 674万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：带动企业增收 |  | 带动 | 带动 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：提高大同好粮知名度 |  | 提高 | 提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：人员满意度 |  | 满意 | 满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.7 |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 |  | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目实施以来，按照预算要求认真执行，极大地带动了各县区企业参展的积极性，增加了企业的经济效益，使大同好粮的知名度越来越高，带动了农民增收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产出情况及分析 | 组织参加了中国国际农产品交易会、全国糖酒会、上海进博会、中国（山西）特色农产品交易博览会、黄花丰收活动月、黄花市集开市仪式、“黄花进北京，鲜花献奥运”直播、中国农民丰收节“大同好粮”庆丰收颂国庆七天乐活动、第八届中国·大同车河国际有机农业论坛、晋北肉类平台境内外集采集供大会等15次国内省内大型农展会和品牌推介活动，完成了绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益情况及分析 | “大同好粮”品牌农产品年销售额达到了3亿元以上，增加了企业和农民收入，取得良好的社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度情况及分析 | 服务单位人员满意度高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  |  | 一是组织参加展会。我局把组织参加全国、全省、全市各类农交会展览展示和推介活动作为打造“大同好粮”“大同黄花”区域公用品牌的重要抓手。抓住各类展会期间客商云集的机遇，通过投放广告、文艺表演、现场品尝、产品展示，达到了很好的宣传效果，扩大了大同特优农产品影响力。二是举办农民丰收节活动。在黄花盛开时，举办黄花丰收活动月，秋季举办农民丰收节活动，扩大“大同好粮”“大同黄花”品牌宣传。三是开展网络直播宣传。2021年，开展了“黄花进北京，鲜花献奥运”直播等活动。四是开展媒体宣传。与大同电视台联合举办的《云中新乡韵》《云尚味道》定期专题宣传栏目，得到了社会广泛认可。五是拓展市场销售。完善线下本地市场，扩大外阜市场销售，在北京、上海、广州、太原等地等设立了“大同好粮”“大同黄花”直营店、本市设立专柜30多个，方便了当地市民购买，促进了品牌产品销售和农民增收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  |  | 目前，“大同好粮”品牌建设主要问题及原因： 一是品牌体系不够完善。缺乏市、县从上到下的扶持农业品牌发展政策体系，县乡级品牌管理缺乏，制定品牌质量标准任务艰巨，产品包装缺乏统一的整体形象。二是品牌经营差距较大。许多“大同好粮”优质产品坐等顾客上门来收，从不主动出去销售。大部分农产品加工企业仍以传统的线下销售为主，多数都没有自己的网店，更缺乏本地网红。三是产品加工有待提升。“大同好粮”品牌产品加工企业普遍规模较小，生产加工能力有限，科技含量不高，所加工产品大部分还是以粗加工为主，精加工的农产品特别是熟食制品很少，食用、药用、美容等多方面的深加工更是凤毛麟角，难以满足新时代年轻人的消费理念。 四是品牌宣传力度不够。“大同好粮”品牌在外阜地区很少有人知道，而且品牌的宣传也没有做到深入人心，本市县区、乡村广大的种植户、养殖户、合作社、生产企业对“大同好粮”品牌还不十分清楚，远远谈不上利用“大同好粮”品牌来销售农产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  |  | 下一步，要强化以“大同好粮”为代表的区域公用品牌的创建、提升、传播、运营和保护工作力度，不断完善相关准入、评价、使用、管理和质量安全等体系，向品牌要质量、要市场、要效益，力争3-5年内，在全国叫响“大同好粮”农业名片，引领农产品精深加工十大产业集群建设，达到一二三产业融合，实现全市农业高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |