| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填列单位（公章）： （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村环境监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 大同市生态环境局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 大同市生态环境局广灵分局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 | 8.70 |  | 8.70 | 8.69 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 8.70 |  | 8.70 | 8.69 |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成对作疃镇憨崖洼村农村环境空气质量监测、土壤监测，对洗马庄出境断面水质监测。 |  |  |  |  | 完成对作疃镇憨崖洼村农村环境空气质量监测、土壤监测，对洗马庄出境断面水质监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 环境空气 | 4 |  | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地表水 | 4 |  | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 农村生活污水 | 2 |  | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合监测技术规范 | 合格 |  | 合格 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 监测项目按时完成 | 按时完成 |  | 按时完成 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 指标 | 改善农村环境质量 | 改善 |  | 改善 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% |  | >=90% | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 签订合同，推进项目实施，全年执行合同约定内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出情况及分析 | 按时完成空气、土壤、水三项数据监测工作，监测结果均符合技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益情况及分析 | 提升环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 满意度情况及分析 | 服务对象满意度>=90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要经验做法 |  | 深入基层了解情况，结合单位实际情况，合理安排项目资金使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目实施还不够规范、比较粗放，项目细化方面还有待提高。主要是项目实施经验不足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 |  | 要结合本单位工作实际制定年初预算项目，在精、准、细方面下功夫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |