省级财政林业有害生物防治项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 林业改革发展资金—— 林业有害生物防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 山西省林业和草原局 |  |  |  | 实施单位：大同市林业资源防治检疫监测中心 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 16万元 | 16万元 | 15.96万元 |  | 10 |  | 99.75% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一 |
|  |  | 省级财政资金 |  | 16万元 | 16万元 | 15.96万元 |  | 一 |  | 99.75% |  | 一 |
|  |  | 市县（区）财政资金 |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  | 一 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体绩效目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为全市林业有害生物防治贮备应急药剂2吨及监测器材2套，来应对林业有害生物危害，特别是加强对突发性暴发性重大林业有害生物的危害的应对能力，保护我市林业生态安全。 |  |  |  |  | 圆满完成，有效保护了我市林业生态安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 调整后 年度指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析 及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：松林监测面积 | 203万亩 |  | 全覆盖 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置防治药剂（器械） | 2吨 \ 2（套） |  | 2吨 \2（套） | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： 国家级测报点数量 | 3个 |  | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：林业有害生物成灾率 | 3.5‰以下 |  | 3.5‰以下 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：林业有害生物无公害防治率 | 84%以上 |  | 85% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：年度任务完成率 | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1:亩均防治成本 | 降低 |  | 降低 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 指标1：有害生物造成经济损失 | 得到有效控制 |  | 得到有效控制 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会 效益 指标 | 指标1：增加劳动力就业 | 较好 |  | 较好 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态 效益 指标 | 指标1：生态环境 | 得到改善 |  | 得到改善 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续 影响 指标 | 指标1：推进灾害可持续控制 | 长期 |  | 长期 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务 对象 满意 度指标 | 指标1：民众、森防站、林场职工满意度 | 90%以上 |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.7 |  |  |  |

2021年省级财政项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目实施取得实效。一是对全市森防技术人员进行了业务培训。二是加强宣传，普及知识，为创造积极有利的社会环境，通过广播、会议、印发宣传单、张贴宣传画等宣传工具，向社会广泛宣传林业有害生物危害的严重性，提高政府部门和社会各界对林业有害生物防控工作的认知和重视。三是在资金使用上，坚持“公开、公平、公正”原则，向全社会公开招标，建立严格的资金管理制度、专款专用，未出现挤占挪用现象发生。四是在制度建设上，我们制定了项目实施方案，要求各县区负责各自重点防控区林业有害生物防控工作，并及时汇报监测防治工作情况，在全市主要防控区布设各类引诱监测点若干个，指派专人定期监测。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产出情况及分析 | 项目数量、质量指标设定合理和及时完成，资金及时支出。 |
|  |  | 效益情况及分析 | 通过预防该项目实施，有效地遏制了重大林业有害生物的发生与传播，保护了我市绿化建设成果和森林生态安全，具有良好的社会效益。 |
|  |  | 满意度情况及分析 | - 经过调查了解辖区内各森防站和防治实施单位、国有林场等，满意度达到95%以上为满分。 |
|  | 主要经验做法 |  | - 项目资金下达后及时编写实施方案，招标公司组织公开招标，中标单位提供采购货物，请专业人员按招标时的要求进行仔细验收，验收后由药库管理员及时登记入库，做好应急储备，监测器材放置于重点监测区域内进行监测记录，做到有危害，立即发现，立即处置。 |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | - 防治资金投入较少，不能保证重点地段全面监测到，应急药剂药械储备不足，当有突发大面积的林业有害生物灾害时，应急药剂药械会短缺。 |
|  | 下一步改进措施 及管理建议 |  | 加强项目使用的监督管理。 |