| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位（盖章）北京师范大学大同附属中学校 |  |  |  |  |  |  | 申请日期： 2018年 11 月 15 日 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 北师大大同附中校园文化建设 |  |  |  | 主管部门 |  | 大同市教育局 |  |  |  |  |
| 实施单位 | 北京师范大学大同附属中学校 |  |  |  | 项目负责人 |  | 刘建国 |  | 联系电话 |  | 18634220695 |
| 项目类别 | □ A类项目 |  |  | □ B类项目 |  |  |  | C类项目 |  |  |  |
| 起止时间 | 2019年1月至2019年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 我校学生多，占地面积大，每年财政经费不足以完成学校的各项目标，特安排校园文化建设项目，以保障学校的正常运营以及教育活动的开展。 - 校园文化建设407万元，用于学校电子教学及功能区域改造。 - 为新高考改革提供物质保障。 - 提高学校的办学品质，创办人民满意的学校。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 设立依据 |  | 参照往年设立和保障单位职能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |  | 解决学校经费不足的问题，保障学校的各项目标完成。保证日常工作、教学任务的完成，创办师生满意的校园。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |  |  | 《北师大大同附中政府采购管理制度》、《北师大大同附中财务收支管理制度》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 资金总额：407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 财政拨款：407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  |  |  |  |  | 开始时间 |  |  | 完成时间 |  |
|  | 1、招标签订合同 |  |  |  |  |  | 2019年2月 |  |  | 2019年5月 |  |
|  | 2、送货及施工验收 |  |  |  |  |  | 2019年6月 |  |  | 2019年10月 |  |
|  | 3、付款 |  |  |  |  |  | 2019年11月 |  |  | 2019年12月 |  |
| 项目绩效目标 | 总目标 | 确保学校的正常运行，维护师生学习生活环境，发挥部门的履职效力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分解目标 | 指标内容 |  |  |  | 实施程度 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1、教学硬件设施到位率 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、学校办学条件 |  |  |  | 改善 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、完善校园文化建设 |  |  |  | 完善 |  |  |  |  |  |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位负责人（签名）：刘建国 填报 : 宋晓芳 联系电话：13734226913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |